**АДМИНИСТРАЦИЯ ХРЕБТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

25.03.2024 г. п. Хребтовый № 21-р

В соответствии с Постановлением администрации Хребтовского сельсовета № 28-п от 29.07.2013г. «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ , их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Хребтовского сельсовета Богучанского района Красноярского края:

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы Хребтовского сельсовета «Новые рубежи родного села» за 2023 год.

2. Отчет о выполнении программы разместить на официальном сайте администрации Хребтовского сельсовета в сети Интернет.

3. Ответственным исполнителем за размещение информации назначить специалиста 1 категории Черных Г.М.

4 . Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Хребтовского сельсовета О.А.Черных

**Отчет о выполнении муниципальной программы Хребтовского сельсовета «Новые рубежи родного села»**

(Постановление администрации Хребтовского сельсовета от 23.12.2022г. № 49/1-п)

 Постановление от 16.02.2023г № 3-п о внесении изменений и дополнений в постановление администрации Хребтовского сельсовета от 29.09.2013 № 34-п « Об утверждении муниципальной программы Хребтовского сельсовета «Новые рубежи родного села» на 2016-2025 годы,

Постановление от 28.04.2023г № 19-п о внесении изменений и дополнений в постановление администрации Хребтовского сельсовета от 29.09.2013 № 34-п « Об утверждении муниципальной программы Хребтовского сельсовета «Новые рубежи родного села» на 2016-2025 годы,

Постановление от 15.08.2023г № 29-п о внесении изменений и дополнений в постановление администрации Хребтовского сельсовета от 29.09.2013 № 34-п « Об утверждении муниципальной программы Хребтовского сельсовета «Новые рубежи родного села» на 2016-2025 годы.

**Основные цели муниципальной программы** - Создание условий для реализации мероприятий, направленных на оптимизацию социально-культурной сферы.

Обеспечение и реализация задач реформирования системы местного самоуправления в соответствии с № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей.

Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Хребтовский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

**Основные задачи муниципальной программы**

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения на территории.

 2. Создание эффективной системы защиты населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние.

4. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Хребтовского сельсовета.

**Подпрограмма 1** **«Благоустройство территории МО Хребтовский сельсовет»;**

**Цель подпрограммы** - Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных и безопасных условий проживания жителей.

Формирование экологической культуры несовершеннолетних граждан на основе трудового развития личности.

**Задачи подпрограммы**: 1. Организация содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

2. Содержание сети уличного освещения;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия подпрограммы** | Ответственный исполнитель | Объем финансирования ( руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети | Администрация Хребтовского сельсовета |  | 445,3 |  | 445,3 | 100% | содержание автомобильных дорог местного значения |
| Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети | Администрация Хребтовского сельсовета |  | 226,9 |  | 226,0 | 100% | Приобретение дорожных знаков |
| Мероприятия по содержанию сети уличного освещения | Администрация Хребтовского сельсовета |  | 585,0 |  | 438,6 | 77% | Оплата, обслуживание уличного освещения |
| Мероприятия по прочему благоустройству | Администрация Хребтовского сельсовета | 1900,00 | 263,1 | 1900,00 | 263,1 | 100% | Услуги по благоустройству (оплата договоров,проектно-сметная документация по водопроводу, постановка на кадастровый учет) |
| Мероприятия по прочему благоустройству | Администрация Хребтовского сельсовета |  | 9189,0 |  | 7807,3 | 85% | Межбюджетные трансферты на финансировние расходов по капитальному ремонту |
| Мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности | Администрация Хребтовского сельсовета |  | 85,3 |  | 85,3 | 100% | Приобретение материалов) |
| Мероприятия по прочему благоустройству | Администрация Хребтовского сельсовета |  | 244,9 |  | 236,4 | 97% | выплата заработной платы и начислений на оплату труда |
| ИТОГО |  | **1900,00** | **11039,5** | **1900,00** | **9502,0** | **88%** |  |

3. Содержание мест захоронения

4. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства.

5. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

6. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории п. Хребтовый

7.Содействие улучшения экологической обстановки в п. Хребтовый через совместную деятельность несовершеннолетних граждан и власти в благоустройстве поселка.

8.Строительство круглогодичного водопровода в п. Хребтовый

9.Обслуживание и содержание котельной п. Хребтовый

**Целевые индикаторы**: 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети;

2.Процент привлечения населения  муниципального  образования к работам  по   благоустройству;

3.Доля освещенных улиц и переулков;

4.Количество обустроенных мест массового отдыха.

5.Экономия электрической энергии

6.Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству.

7.Количество трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

8. Провести круглогодичный водопровод п. Хребтовый

9.Проведение мероприятий по обслуживанию котельной п. Хребтовый

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. целевые показатели выполнены на 88%. Всего в 2023 году по подпрограмме было проведено 6 мероприятий. из них: оплата и обслуживание электроэнергии за уличное освещение выполнена на 77 % за счет экономии электроэнергии. Услуги по прочему благоустройству оплата договоров на 100% приобретение материалов по прочему благоустройству на 100 %, содержание автомобильных дорог местного значения на 100 %. Приобретены материалы по мероприятию энергосбережение и повышение энергетической эффективности – выполнена на 100% .Заработная плата и начисления на заработную плату 97%. Межбюджетные трансферты на финансировние расходов по капитальному ремонту на 85%. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 88 %. Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 2** **«Защита населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;**

**Цель подпрограммы** - Создание эффективной системы защиты населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Задачи подпрограммы**:

1.Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Хребтовского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах.

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения

4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту;

 5. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций,  
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Организация эвакуации граждан из зон возможных стихийных бедствий.

7. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах.

**Целевые индикаторы**:

1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО.

 2.Снижение количества пожаров.

3.Сокращение материального ущерба от пожаров.

4.Охват населения обучением   поведения при пожарах.

5.Охват населения обучением   по действиям в ситуациях природного и техногенного характера.

6.Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевойбюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Хребтовского сельсовета | 274,4 | 25,0 | 274,4 | 25,0 | 100% | Первичные меры пожарной безопасности, предупреждение и профилактика (Очистка от снега подъездов к источникам противовопожарного водоснабжения, минерализованные полосы, , приобретение материалов пожарной безопасности, приобретение основных средств пожарной безопасности) |
| **ИТОГО** |  | **274,4** | **25,0** | **274,4** | **25,0** | **100%** |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100%. Всего в 2023 году по подпрограмме было проведено 5 мероприятий: приобретение материалов, опашка минерализованной полосы протяженностью 32км, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, памятки, все выполнены на 100 %.  Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 3** **«Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Хребтовского сельсовета»;**

**Цель подпрограммы** - Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние

**Задачи подпрограммы**: 1.Сохранение жилищного фонда на территории Хребтовского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.

2.Организация и проведение капитального и текущего ремонта в муниципальном жилищном фонде

**Целевые индикаторы**: 1.Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда

2.Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой  бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Проведение выборочного капитального ремонта муниципального жилья | Администрация Хребтовского сельсовета |  | 328,9 |  | 328,9 | 100% | Приобретение материалов для ремонта муниципального жилья (профлист,печное литье,кабель-каналы) |
| Проведение выборочного капитального ремонта муниципального жилья | Администрация Хребтовского сельсовета |  | 31,1 |  | 9,0 | 30% | Услуги по выполнению работ (оплата по договорам) |
| ИТОГО |  |  | **360,00** |  | **337,9** | **94%** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 94%. Всего в 2023году по подпрограмме было проведено 2 мероприятия, приобретение материалов для ремонта муниципального имущества –100%, услуги по выполнению работ (оплата по договорам) -выполнено на 30 %. Подпрограмма является эффективной.

**Подпрограмма 4** **«Развитие физической культуры и спорта на территории Хребтовского сельсовета»;**

**Цель подпрограммы** - Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Хребтовского сельсовета

**Задачи подпрограммы**: 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных  и спортивно-массовых  мероприятий для населения поселка;

2.Создание материально-технической базы для развития физической культуры и спорта на территории поселения.

**Целевые индикаторы**: 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Хребтовый;

2. Увеличение количества массовых спортивных мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | % выполнения | Пояснения |
| план | | факт | |
| Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Содержание инструктора по спорту (заработная плата, начисления на оплату труда) | Администрация Хребтовского сельсовета |  | 477,9 |  | 477,9 | 100% | выплата заработной платы и начислений на оплату труда |
| Приобретение спортивного инвентаря для развития физической культуры и спорта на территории поселения | Администрация Хребтовского сельсовета |  | 10,0 |  | 0 | 0% | Приобретение материальных запасов(призы,кубки,грамоты) |
| ИТОГО |  |  | **487,9** |  | **477,9** | **98%** |  |

***Вывод:*** Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Хребтовый исполнен на 98%, количество массовых спортивных мероприятий исполнено на 98 %. Всего в подпрограмме два мероприятия (содержание инструктора и приобретение материальных запасов). Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 98%. Подпрограмма является эффективной.

***Вывод:*** Бюджетные ассигнования были запланированы в объеме 2574,8 тыс. руб., на конец 2023 года –14086,8 тыс. руб. Исполнение бюджетных ассигнований составило 89%. В денежном 12517,2 тыс.рублей Муниципальная программа не выполнена.

На реализацию программы отрицательно повлияло неисполнение расходов по финансированию капитального ремонта (работы выполнены не полном объеме)

  Глава Хребтовского сельсовета                                                               О.А.Черных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы Хребтовского сельсовета

«Новые рубежи родного села» за 2023год.

Муниципальная программа Хребтовского сельсовета «Новые рубежи родного села» реализуется в один этап с 2023 по 2025 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Хребтовского сельсовета от 23.12.2022 года № 49/1-п.

В течение 2023 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Хребтовского сельсовета от 16.02.2023г № 3-п; от 28.04.2023г № 19-п; от 15.08.2023г № 29-п;

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Хребтовского сельсовета Богучанского района.

В муниципальную программу входят четыре подпрограммы:

1.«Благоустройство территории МО Хребтовский сельсовет» (далее подпрограмма 1);

Срок реализации подпрограммы 1 - 2023 - 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

2. «Защита населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее подпрограмма 2).

Срок реализации подпрограммы 2 - 2023 - 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

-снижение гибели населения МО Хребтовский сельсовет при пожарах;

-снижение травмированного населения МО Хребтовский сельсовет при пожарах;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2023-2025 годах

-увеличение роста обученного населения по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.«Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Хребтовского сельсовета" (далее подпрограмма 3).

Срок реализации подпрограммы 3 - 2023 - 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:

1.Сохранение жилищного фонда на территории Хребтовского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.

2.Организация и проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде.

4.«Развитие физической культуры и спорта на территории Хребтовского сельсовета» (далее подпрограмма 4)

Срок реализации подпрограммы 4 – 2023-2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:

-увеличение численности участников спортивных формирований;

-увеличение удельного веса спортивных достижений;

-проведение мероприятий, организованных органами местного самоуправления.

Целью муниципальной программы является создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей. Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Хребтовский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения МО Хребтовский сельсовет.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение чистоты и порядка, а так же комфортного и безопасного проживания жителей и гостей на территории МО Хребтовский сельсовет;

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет

14086,8 тыс. рублей

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:

Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству 21%, снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО Хребтовский сельсовет на 20%, охват населения обучению по действиям в ситуациях природного и техногенного характера в количестве 120 человек, проведение капитального ремонта в муниципальном жилом фонде 70%, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к обще численности населения МО Хребтовский сельсовет 3%.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств местного бюджета»:

О1 = (3423,9 рублей + 0\*)/3847,1 руб. х 100% = 89%

0\*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 89%, что соответствует значению О1 равному:

**О1 <90%**,

что расценивается как –Муниципальная программа не выполнена.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (98%+100%+94%+88%)/ 4 показателя = 95 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 95%, что соответствует значению О2 равному:

**85% < О2<95%**,

что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((100%\*0,1)+(100%\*0,1)+(61%\*0,1)+(99%\*0,1)+(16%\*0,1)+(100%\*0,1)+(94%\*0,1)+(100%\*0,1)+(95%\*0,1)+(12\*0,1)+(98%\*0,1)+(100%\*0,1)/1 = 97,5 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97,5 %, что соответствует значению О3 равному:

**85<О3<95%**,

что расценивается как – муниципальная программа в целом выполнена.

На четвертом этапе осуществлялся расчет О итог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

О итог = (89%+95%+97,5%)/ 3 = 93,8%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 88,5%, что соответствует значению О итог равному:

**93,8 < О итог<95%**,

что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Хребтовского сельсовета «Новые рубежи родного села»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | О итог |
| 1. | 89% | 95% | 97,5% | 93,8% |

Глава Хребтовского сельсовета О.А. Черных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Расчет оценки эффективностиреализации муниципальной программы Хребтовского сельсовета "Новые рубежи родного села" | | | | | | | | | | | | | | | Итоговая оценка эффективности реализации программы | |
| Полнота и эффективность использования средств местного бюджета | | | | Степень достижения целевых показателей | | | | | Степень достижения показателей результативности | | | | | |
| Значение  V план | Значение Vфакт | Значение u | Значение O1 | Значение Ki | Значение N | Значение Пплан | Значение Пфакт | Значение О2 | Значение  Niпл | Значение  Ni факт | Значение  Mi | Значение Q1 | Значение N | Значение О3 |  |
|
|
|
| Муниципальная программа Хребтовского сельсовета "Новые рубежи родного села" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. | процент | 14086.8 | 12517.2 | 0,00 | **89%** | 80% | 4 |  |  | **95%** | Х | Х | Х | Х | Х | **97,5%** | **93.8%** |
| Подпрограмма 2 | процент | 100,% |  |  |
| Подпрограмма 3 | процент | 65% |  |  |
| Подпрограмма 4 | процент | 98% |  |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории МО Хребтовский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Процент привлечения населения  муниципального  образования к работам  по   благоустройству | процент | 12939.5 | 11402 | 0,00 | 88% | Х | Х | Х | Х | Х | 30 | 30 |  | 0,1 | 1 | 10,0% |  |
| Доля освещенных улиц и переулков | процент | 100 | 100 |  | 0,1 | 1 | 6,9% |
| Количество обустроенных мест массового отдыха | единица | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Экономия электрической энергии | кВт | 200 | 200 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Защита населения и территории Хребтовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО. | единица | 299.4 | 299.4 | 0 | 100,0% | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 0,1 | 1 | 0,00% |  |
| Снижение количества пожаров. | единица |  |  |  | 0,1 | 1 | 0,0% |
| Сокращение материального ущерба от пожаров. | тыс.руб |  |  |  | 0,1 | 1 | 0,0% |
| Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. | процент | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |
| Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму. | процент | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,00% |
| Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах. | процент | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |
| Подпрограмма 3. «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Хребтовского сельсовета" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда | кол-во | 360,0 | 337.9 | 0 | 94% | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | 10 |  | 0,1 | 1 | 8,7% |  |
| Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде. | кол-во | 8 | 8 |  | 0,1 | 1 | 0,0% |
| Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Хребтовского сельсовета» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Хребтовый | процент | 487.9 | 477.9 | 0 | 98% | Х | Х | Х | Х | Х | 15 | 15 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,00% |  |
| Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единица | 27 | 27 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |